План реалізації проекту «Юний технік» -

розвиток технічних здібностей школярів та молоді»

| № | Назва | Строки | Результат | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І | Підготовчий етап | Лютий-березень |  |  |
|  | 1. Створення робочих груп в закладі | 1 тиждень | Складання плану реалізації проекту | Автор проєкту |
|  | 2. Робота зі спонсорами для отримання матеріальної підтримки | 2 тижні | Підписання договорів для отримання коштів | Автор проєкту |
|  | 3. Тендери по закупівлі | 1 місяць | Заключення договорів з постачальниками | Розпорядники коштів |
|  | 4. Підготовка приміщення | 1 тиждень | Вільне приміщення | Заст. директора з АГЧ |
|  | 4.1. Монтажно-ремонтні роботи стелі, стін, підлоги | 1 місяць | Відремонтоване приміщення | Працівники закладу |
|  | 4.2. Облаштування приміщень меблями | 1 місяць | Облаштовані приміщення | Працівники закладу |
|  | 4.3. Встановлення оргтехніки, станкового обладнання та їх налаштування | 1 місяць | Встановлено та налаштовано технічні засоби | Відповідальні особи |
|  | 5. Навчання персоналу | 1 місяць | Сертифікація спеціалістів | Відповідальні особи |
| ІІ | Реалізація | Протягом року |  |  |
|  | 1. Проведення занять з використанням нової техніки та обладнання | Навчальний рік | Отримання нових знань та навичок | Керівники гуртків |
|  | 2. Проведення майстер-класів для учнів району та міста | Навчальний рік | Отримання нових знань та навичок, реклама технічної творчості | Керівники гуртків |
|  | 3. Участь в конкурсах, змаганнях різного рівня; творчі звіти; показові виступи. | Постійно | Підвищення іміджу закладу, популяризація технічної творчості | Адміністрація, керівники гуртків |
|  | 4. Висвітлення заходів у ЗМІ, соцмережах. | Постійно | Підвищення іміджу закладу, популяризація технічної творчості | Адміністрація, керівники гуртків |
| ІІІ. | Звітування, підсумки |  |  |  |
|  | 1. Підготовка звітної документації | 1 місць | Звітування і погодження | Керівники проєкту, розпорядники коштів |
|  | 2. Презентація підсумків проекту |  |  |  |
|  | 2.1. Показові виступи на майданчику міста | 1 місяць | Підвищення іміджу закладу, реклама технік-ної творчості | Адміністрація, керівники гуртків |
|  | 2.2. Співпраця зі ЗМІ | 1 місяць | Статті, інтерв’ю, відеороліку | Автор проєкту |
| IV. | Сталість результату |  |  |  |
|  | 1. Підтримання у належному стані обладнання (призначення відповідальних осіб) | Постійно | Робочий стан техніки | Відповідальні особи |
|  | 2. Щорічні показові виступи, майстер-класи; досягнення високих результатів в змаганнях, конкурсах різного рівня | Постійно | Набуття нових навичок, знань, вмінь гуртківцями | Адміністрація, керівники гуртків |
|  | 3. Підвищення іміджу закладу в районі, місті, області для залучення більшої кількості дітей | Постійно | Розвиток технічної творчості | Адміністрація, керівники гуртків |
|  | 4. Популяризація технічної творчості серед учнівської молоді в місті та області | Постійно | Вихід на Міжнародний рівень | Адміністрація, керівники гуртків |