***ФОРМА ПРОЄКТУ***

|  |  |
| --- | --- |
| ***№******з/п*** | ***Назва розділу, підрозділу*** |
| **І** | Реєстраційна картка проєкту |
| **ІІ** | Проєкт |
| **1** | Анотація проєкту |
| **2** | Докладний опис проєкту |
| **2.1** | Опис проблеми |
| **2.2** | Мета та завдання проєкту |
| **2.3** | Технологія досягнення цілей  |
| **2.4** | Очікувані результати від виконання проєкту |
| **ІІІ** | Бюджет проєкту |
| **IV** | Додатки |

***І. РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОЄКТУ***

|  |  |
| --- | --- |
| Назва проєкту(не більше 15 слів) | **«Шкільний двір – безпечний і зручний» в Криворізькій гімназії №95** |
| Район міста, у якому реалізовуватиметься проєкт | **Металургійний**  |
| Тематичний напрям (напрями), якому/ яким відповідає проєкт (визначені в пункті 3.7. Положення) |  **3.7.2.2 - благоустрій;****3.7.2.8 підтримка інноваційних методів освіти та виховання зростаючого покоління, розвиток інклюзивної освіти, створення умов для нарощування інтелектуального потенціалу населення** |
| Адреса автора проєкту | **м. Кривий Ріг, вул. Cоборності, 20А** |
| Телефон, факс, e-mail | **+380672894512,** **dzschool0095@ukr.net**dmitrijlahno@gmail.com |
| Загальний бюджет проєкту, у тому числі: | **1 400 000 грн.** | **100%** |
| * за рахунок коштів міського бюджету;
 | **1 372 000 грн.** | **98%** |
| * за рахунок співфінансування
 | **28 000 грн.** | **2 %** |
|  |  | Д.Лахно |
| *підпис автора проекту* |  | *ініціал, прізвище* |
|  |  |  | *дата* |

***ІІ. ПРОЄКТ***

1. ***Анотація проєкту***

***«Шкільний двір – безпечний і зручний» в Криворізькій гімназії №95***

 Шкільне подвір’я – це обличчя сучасної школи, необхідна деталь, яка багато говорить про високий стандарт школи. Гарно оформлене, оточене зеленню і доглянуте шкільне подвір’я виховує у дітей почуття прекрасного, любов до природи і рідного краю, а також покращує настрій, піднімає життєвий тонус, позитивно впливає на здоров’я як дітей, так і дорослих.

 Криворізька гімназія №95 розташована у центральній частині Металургійного району нашого міста, є сучасним закладом освіти, в якому навчаються діти майже з усіх районів міста та який слугує осередком культурного життя густонаселеного житлового мікрорайону, базою для проведення шкільних свят, флешмобів, тематичних лінійок, танцювальних батлів, ярмарок, багатьох загально районних та міських освітніх заходів. Школа - активний учасник міжнародного співробітництва, в ній регулярно проводяться зустрічі представників навчальних закладів Польщі, Чехії, Франції, країн Африки з учнями навчальних закладів Металургійного району. Заклад використовує можливості співпраці з різноманітними міжнародними фундаціями для поліпшення умов навчання та виховання учнів. У гімназії постійно здійснюються заходи щодо покращання матеріально-технічного стану приміщень та створення комфортних, ергономічних умов перебування для учнів та вчителів. Але, за 30 років свого існування у закладі зносилось та потребує оновлення покриття та естетичне оформлення шкільного подвір’я.

 Проєкт буде реалізовуватися наступними заходами: - розробка проєктно-кошторисної документації, експертиза; - демонтаж існуючого покриття шкільного подвір’я; - облаштування подвір’я згідно з розробленою ПКД; - проведення свята відкриття продукту проєкту

 В результаті реалізації проєкту «Шкільний двір – безпечний і зручний» в Криворізькій гімназії №95» навчальний заклад отримає тематичний дизайн подвір’я школи за допомогою сучасного покриття, зонування пришкільної території з виокремленням зони патріотичного, екологічного та естетичного виховання, благоустрій майданчика для організованого та безпечного дозвілля вихованців закладу, створення позитивного іміджу школи.

 Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту 1 400 000 грн., в тому числі за рахунок фонду конкурсу 1 372 000 грн. та суми співфінансування 28 000 грн.

1. ***Докладний опис проекту***

 ***2.1. Опис проблеми***, на розв’язання якої спрямовано проєкт.

 Основною проблемою, на вирішення якої спрямовано проєкт, є невідповідність існуючого стану облаштування шкільного подвір’я сучасним естетичним вимогам та вимогам з благоустрою, безпечного середовища. Перше враження від перебування у школі може стати для дитини закликом до бажання навчатися в ній. Саме тому ініціативна група шкільної громади школи вважає, що естетичне облаштування та благоустрій шкільного подвір’я шляхом зонування є актуальним для сучасного закладу освіти, яким є наша школа. Інноваційною складовою проєкту є залучення учнів середньої та старшої школи до процесу створення тематичного та ландшафтного дизайну шкільного подвір’я, що надасть можливість дітям реалізувати свої творчі здібності та інтереси, а навчання матиме більш прикладний характер.

Цільові групи проєкту:

- первинна цільова аудиторія, що безпосередньо зацікавлена у втіленні проєкту, -це учні, батьки та педагоги КГ №95, які в результаті реалізації проєкту отримають можливість здійснювати освітній процес на сучасному рівні, проводити різноманітні виховні заходи на оновленому шкільному подвір’ї;

- вторинна цільова аудиторія - територіальна громада міста, яка отримає можливість брати участь у різноманітних заходах на базі закладу; органи місцевого самоврядування району та міста, зацікавлені у створенні безпечних та комфортних умов перебування дітей у закладах освіти; підприємства малого та середнього бізнесу, які матимуть змогу виконати заходи, передбачені проєктом, здійснювати виплату заробітної плати працівникам та сплачувати податки до бюджету.

***2.2. Мета та завдання проєкту***.

 **Мета проєкту:** створення сучасного шкільного подвір’я відповідно до санітарних вимог, створення належних умов для організації дозвілля дітей та молоді, проведення загальношкільних, районних, міських заходів, занять екологічного гуртка «Зелена стеблина», для впровадження здорового способу життя протягом 2021 р. з дотриманням бюджету у 1 400 000,0 грн. Завдяки реалізації проекту на шкільному подвір’ї проводитимуться сучасні заходи за участю учнів та їх батьків, учителів та мешканців мікрорайону, що сприятиме популяризації закладу, організації корисного та змістовного дозвілля дітей, підлітків, молоді та дорослих. Проєкт відповідає Стратегічному плану розвитку м. Кривого Рогу на період до 2025 року та декільком пріоритетним напрямам конкурсу, визначеним у пункті 3.7. за другою категорією - на проведення заходів на об’єктах комунальної власності міста Кривого Рогу у сферах: п. 3.7.2.2 – благоустрою, п. 3.7.2.8 - підтримки інноваційних методів освіти та виховання зростаючого покоління, розвиток інклюзивної освіти, створення умов для нарощування інтелектуального потенціалу населення.

 **Завдання проєкту**:

- об’єднати зусилля педагогів, учнів, батьків, спрямованих на благоустрій, безпечне та естетичне оформлення подвір’я школи;

- проаналізувати якісні показники між існуючим покриттям та обладнанням двору і тим, що представлене у проєкті;

- провести моніторинг ринку, відповідні розрахунки закупівлі матеріалів та інвентаря;

- визначити перелік основних завдань і робіт у співвідношенні з наявними ресурсами, обсягами фінансування;

- скласти бюджет проєкту, що містить базові розрахунки необхідних коштів, ресурсів, фіксувати їх джерела;

- створити необхідні умови для реалізації заходів проєкту;

- підвести підсумок реалізації проєкту та обговорити з громадою його подальший розвиток;

- створити умови, сприятливі для збереження та зміцнення фізичного, соціального, духовного та психічного здоров’я учнів засобами виховання, поєднання урочних, позаурочних та позашкільних форм виховання для задоволення запитів, потреб та уподобань учнів, студентів, молоді, дорослих;

- перетворити шкільне подвір’я на таке, яке б вирізнялося оригінальністю, практичністю.

* 1. ***Технологія досягнення цілей***

 На етапі реалізації проєкту плануються:

* розробка проектно-кошторисної документації, технічний нагляд та технічне обстеження, авторський нагляд, експертиза ПКД;
* капітальні роботи з улаштування шкільного подвір’я:

- демонтаж існуючого покриття;

- облаштування покриття майданчика сучасними матеріалами;

- установлення бар’єрів для проїзду автомобілів;

- установлення лавочок;

- реставрація стелі галереї та колон;

- створення клумби з використанням ландшафтного дизайну;

* організація свята відкриття продукту проєкту «Шкільний двір - безпечний і зручний» в Криворізькій гімназії №95».

**План заходів реалізації проєкту *«Шкільний двір – безпечний і зручний» в Криворізькій гімназії №95***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Оріентовні строки реалізації заходів проєкту | Зміст заходів проєкту | Відповідальний |
| 1 | Січень-лютий 2021 р. | Укладання договору на реалізацію проєкту | Департамент освіти і науки міськвиконкому, Відділ освіти Металургійної районної у місті ради, автор проєкту |
| 2 | Лютий-березень 2021р. |  Внесення коштів співфінансування | Автор проєкту |
| 3 | Березень-травень 2021 р, | Проведення процедур закупівель відповідно до бюджету проєкту та укладання договорів з виконавцями робіт  | Відділ освіти Металургійної районної у місті ради. |
| 4 |  Березень - квітень 2021 р. | Розробка проєктно-кошторисної документації, експертиза | Вигодонабувач, розпорядник коштів, підрядна організація |
| 5 | Червень 2021 р. | Демонтаж існуючого покриття шкільного подвір’я  | Вигодонабувач, розпорядник коштів, підрядна організація |
| 6 | Липень-серпень,2021 р. | Облаштування подвір’я згідно з розробленою ПКД | Вигодонабувач, розпорядник коштів. підрядна організація |
| 7 | Вересень 2021р. | Проведення свята відкриття продукту проєкту | Заступник директора КГ №95 з НВР Ігнатенко В.П. |
| 8 | Січень- жовтень 202р. | Проведення інформаційної роботи кампанії про хід реалізації проєкту шляхом інформування через СМІ, електронній платформі «Громадський бюджет» та сайті гімназії. | Департамент освіти і науки міськвиконкому, Відділ освіти Металургійної районної у місті ради, автор проєкту, адміністрація гімназії. |

Для здійснення внутрішнього моніторингу та координації заходів у ході реалізації проєкту передбачено закріпити відповідальних осіб за кожним його етапом для недопущення непередбачуваних чи негативних результатів. До прийняття виконаних робіт будуть залучені представники головного розпорядника коштів, автор проєкту, батьківська громадськість. Після реалізації проєкту планується провести батьківські збори для здійснення оцінки досягнутих результатів.

***2.4. Очікувані результати від виконання проєкту***

 Реалізація проєкту дасть можливість:

- отримати нове обличчя сучасної гімназії через покращання естетичного вигляду подвір'я як необхідної деталі, яка багато говорить про високий стандарт школи;

- покращити рівень облаштування шкільного подвір’я відповідно до сучасних вимог з благоустрою, безпечного середовища

- одночасно брати участь близько 800 учням та педагогам закладу у масових заходах на шкільному подвір’ї;

- надати екологічному вихованню учнів на уроках біології та заняттях шкільного екологічного гуртка «Зелена стеблина» через сучасне озеленення та ландшафтний дизайн шкільної території більш прикладного характеру;

- забезпечити сприятливі умови для культурно-дозвіллєвої діяльності в рамках роботи літнього дитячого закладу відпочинку «Лідер».

 Упровадження проєкту дозволить посилювати позитивний імідж закладу під час проведення районних, міських заходів, презентації закладу під час участі у Всеукраїнських та міжнародних проєктах.

 У перспективі реалізація проєкту дозволить вирішувати завдання Нової української школи щодо формування в учнів компетентності в природничих науках, екологічної грамотності і здорового життя , охоплення учнів руховою активністю, створення безпечного і цікавого місця для проведення годин сімейного дозвілля, профілактики негативних явищ серед дітей та молоді, переорієнтації суспільних інтересів.

 Сталість проєкту полягає в тому, що завдяки його реалізації покращення іміджу закладу, залучення дітей та молоді до змістовного дозвілля та створення умов для безпечного перебування у закладі буде постійним.

 ***Загальний бюджет проекту***

***«Шкільний двір – безпечний і зручний» в Криворізькій гімназії №95»***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Захід | Стаття витрат (товар,робота, послу)  | Розрахунок статей витрат | Джерело фінансування |
| Орієнтов-на ціна на один. (грн.) | Кіль-кість | Сума (грн.) | Громад-ський бюджет | Співфінансування автора (грн.) |
| 1.  | Розробка проектно-кошторисної документації | робота |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проектно-кошторисна документація | робота |  | 1 | 31 000 | 31 000 |  |
| 1.2 | Експертиза | робота |  |  | 3 500 | 3 500 |  |
| 1.3 | Технічний нагляд | робота |  |  | 10 000 | 10 000 |  |
| 1.4 | Авторський нагляд | робота |  |  | 5 500 | 5 500 |  |
| **Разом 1** |  |  | 50 000 | 50 000 |  |
| **2.**  | Капітальний ремонт ганку та благоустрій шкільного подвір’я | робота |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Демонтажні роботи | робота | 38 000 | 1 | 38 000 | 38 000 |  |
| 2.2 | Улаштування піддашка на каркасі з облицюванням профлистом(60 м2) та системою організованого водостоку | робота | 273 600 | 1 | 273 600 | 273 600 |  |
| 2.3 | Улаштування площадки ганку, східців та підсхідців з посиленням основи сіткою та облицюванням плиткою | робота | 121 800 | 1 | 121 800 | 121 800 |  |
| 2.4 | Улаштування облицювання колон плиткою «Фагот» (20 м2) | робота | 42 600 | 1 | 42 600 | 42 600 |  |
| 2.5 | Улаштування облицювання стін входу, ганку та цоколю плиткою «Фагот»  | робота | 72 000 | 1 | 72 000 | 72 000 |  |
| 2.6  | Улаштування огородження ганку з нержавіючої сталі | робота | 84 000 | 1 | 84 000 | 84 000 |  |
| 2.7 | Встановлення фігурної тротуарної плитки(з придбанням тротуарної плитки- 920 м2) | робота | 690 000 | 1 | 690 000 | 690 000 |  |
| 2.8 | Встановлення лавок (з придбанням лавок – 4 шт.) | робота | 24 000 | 1 | 24 000 |  | 24 000 |
| 2.9 | Встановлення урн для сміття ( з придбанням урн для сміття – 4 шт.) | робота | 4 000 | 1 | 4 000 |  | 4 000 |
|  | **Разом 2**  |  |  | **1 350 000** | 1 322 000 | 28 000 |
| ***Загальний бюджет проекту***  | ***1 400 000*** | 1 372 000 | 28 000 |
| *Питома вага до загального бюджету проекту %* | *98%* | *2%* |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д. Лахно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 р