**План заходів з реалізації проєкту**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***План заходу*** | ***Орієнтовна дата*** | ***Відповідальний*** |
| Розробка положення про конкурс, формування оргкомітету конкурсу. | Січень 2021 р. | Відділ у справах сім’ї та молоді Виконнкому Інгулецької районної у місті ради з автором проєкту |
| Оголошення початку конкурсу | Лютий 2021 р. | Виконком Інгулецької районної у місті ради |
| Завершення прийому заявок для участі | до 16 травня 2021 року | Відділ у справах сім’ї та молоді Виконнкому Інгулецької районної у місті ради |
| Укладання договорів | За регламентом | Виконком Інгулецької районної у місті ради |
| Реклама заходу | Травень – червень 2021 року | Виконком Інгулецької районної у місті ради |
| Визначення переможців | 17 травня по 13 червня 2021 року | Оргкомітет заходу та компетентне журі |
| Проведення заходу | 26 червня 2021 року | Відділ у справах сім’ї та молоді Виконнкому Інгулецької районної у місті ради з автором проєкту та підрядними організаціями |
| Звітування про реалізацію проєкту | Після проведення заходу | Відділ у справах сім’ї та молоді Виконнкому Інгулецької районної у місті ради з автором проєкту |