Проект № ___

«Енергозберігаюча виставка»

На конкурс «Громадський бюджет 2019»

Автор проекту

МГО «Інститут інформаційного суспільства»

голова ради

Удовенко В. О,

Кривий Ріг

2018

Додаток 3

до Положення про порядок проведення конкурсу проектів місцевого розвитку "Громадський бюджет", реалізація яких планується у 2019 році

# ФОРМА ПРОЕКТУ

| № з/п | Назва розділу, підрозділу |
| --- | --- |
| І | Реєстраційна картка проекту |
| ІІ | ###### Проект |
| 1 | Анотація проекту |
| 2 | Докладний опис проекту |
| 2.1 | Опис проблеми |
| 2.2 | Мета та завдання проекту |
| 2.3 | Технологія досягнення цілей |
| 2.4 | Очікувані результати від виконання проекту |
| ІІІ | ###### Бюджет проекту |
| ІV | ###### Додатки |
| 4.1 | Додаток 1. Резюме авторів проекту |
| 4.2 | Додаток 2. Протокол про наміри спільної реалізації проекту |
| 4.3 | Додаток 3. Інформація про партнерські організації |

2

Продовження додатка 3

І. РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОЕКТУ

| Назва проекту (не більше 15 слів) | Енергозберігаюча виставка |  |
| --- | --- | --- |
| Район міста, у якому реалізовуватиметься проект | Центрально-міський |  |
| Тематичний напрям (напрями), якому/ яким відповідає проект (визначені в пункті Положення 3.6.) | 3.6.2.1 енергозбереження та енергоефективності; |  |
| Адреса автора проекту | М. Кривий Ріг, пр. Поштовий, 68, к. 459 |  |
| Телефон, факс, e-mail | +380675692800, udoval@gmail.com |  |
| Загальний бюджет проекту, у тому числі: | 147650 грн. | 100% |
| - за рахунок коштів міського бюджету; | 125502,5 | 85 |
| - за рахунок власного внеску | 22147,5 | 15 |

| МГО «Інститут інформаційного суспільства» |  |  |  |  |  |  |  | Удовенко В. О. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автор проекту |  |  |  | підпис |  |  |  | ініціал, прізвище |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |

3

Продовження додатка 3

ІІ. ПРОЕКТ

- Анотація проекту  (не більше 1 сторінки на окремому аркуші).

## У анотації необхідно стисло розкрити зміст проекту за такою схемою:

- назва; Енергозберігаюча виставка

- актуальність; Останнім часом зростає ціна енергоносіїв, що виникає необхідність впроваджувати енергозберігаючі проекти. На сьогоднішній день існує багато пристроїв та технологій з цього напрямку, але населення Кривого Рогу мало володіє інформацією про них. Тому інформування населення про енергозберігаючі технології є актуальним питанням та допоможе впровадженню енергозбереження для різних верст населення.

- перелік заходів;

- 1) Підготовка до проведення енергозберігаючої виставки;

2) Проведення виставки;

3) Безоплатні консультації;

4) Написання статей та розміщення на сайтах та у групах у соціальних мережах;

5) Звітування

- результати реалізації;

600 криворіжців дізнаються про енергозберігаючі технології, та 300 впровадять

- обсяг коштів та джерела фінансування.

Кошти громадського бюджету – 85% (125502,5 грн)

Власний внесок – 15% (22147,5 грн)

2. Докладний опис проекту:

2.1. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямовано проект (не більше               1 стор.).

Необхідно висвітлити такі питання:

- головні проблеми, на розв’язання яких спрямовано проект;

Останнім часом підвищуються тарифи за комунальні послуги, та населенню стає важче сплачувати в повному обсязі. Тому енергозбереження є актуальною задачею.

- цільова група(и) (перелічити категорії населення), на яку (які) спрямовані результати виконання проекту;

Мешканці приватних та багатоповерхових будинків м. Кривого Рогу

- ознаки, за якими визначено цільову групу (групи) проекту.

Населення Кривого Рогу від 20 років

2.2. Мета та завдання проекту (не більше 1 стор.).

Необхідно чітко сформулювати мету проекту (1 – 2 речення),

Інформавання мешканців Кривого Рогу про питання енергозбереження

завдання проекту, спрямовані на досягнення поставленої мети (логічні та послідовні кроки, що планується здійснити для досягнення очікуваних результатів).

- розробити та закріпити інформаційні плакати на виставці;

- на власному сайті розмістити інформаційні оголошення та банери про виставку;

- розповсюдження інформації серед підприємців, що працюють в сегменті енергозбереження та залучення потенційних учасників;

- проведення виставки;

- організація безкоштовних автобусів з різних куточків міста до виставки;

- інформування о ході виставки у ЗМІ, на блогах, та у соцмережах

Обов’язково зазначити відповідність проекту одному або декільком пріоритетним напрямам конкурсу, визначеним у пункті 3.6. Положення.

3.6.2.1 енергозбереження та енергоефективності;

2.3. Технологія досягнення цілей (не більше 2 стор.).

Необхідно описати:

- методи реалізації проекту;

- розробити та закріпити інформаційні плакати на виставці;

Друкуються кольорові платкати у форматі А0 (ватман 20 шт та оракал 20 шт)

- на власному сайті розмістити інформаційні оголошення та банери про виставку;

Інформацію розміщує власний Веб дизайнер та верстальник

- розповсюдження інформації серед підприємців, що працюють в сегменті енергозбереження та залучення потенційних учасників;

Волонтери організації телефонують підприємцям, організовують зустрічі та домовляються про участь у виставці

- проведення виставки;

організація та розміщення підприємців згідно плану виставки

організація проведення семінарів учасниками виставки

друк та розповсюдження програми виставки

оренда приміщення

оренда меблів та виставочних боксів

проведення електропроводки

залучення робочих та волонтерів

- організація безкоштовних автобусів з різних куточків міста до виставки;

заключення договорів з перевезниками та узгодження маршрутів

- інформування о ході виставки у ЗМІ, на блогах, та у соцмережах

на власних сайтах krivoirog.net, supertovar.com, групах у соцмережах, та на сайтах партнерів

- заходи проекту (короткий опис кожного заходу має дати можливість уявити, що й у який спосіб буде відбуватися);

- розробити та закріпити інформаційні плакати на виставці;

- на власному сайті розмістити інформаційні оголошення та банери про виставку;

- розповсюдження інформації серед підприємців, що працюють в сегменті енергозбереження та залучення потенційних учасників;

- проведення виставки;

- організація безкоштовних автобусів з різних куточків міста до виставки;

- інформування о ході виставки у ЗМІ, на блогах, та у соцмережах

- яким чином проект буде базуватися на попередніх досягненнях організації;

- яким чином буде оцінюватися досягнення результатів.

- Автор проекту – Удовенко Валерій Олександрович має досвід керування проектом «Впровадження нових методів в освіті» в рамках конкурсу «Гранти президента України для талановитої молоді 2002», що також можна застосувати при проведенні як тренінгу «Проектний менеджмент», так і організації роботи волонтерів, має досвід проведення тренінгів, та сертифікований як тренер;

- Партнер проекту – Турило Анатолій Анатолійович має досвід як викладання у ВНЗ, так і досвід проведення тренінгів, має досвід керування газетою, та роботи з графікою, також є автором проекту «Юний хакер – центр навчання дітей та молоді комп’ютерній та інтернет грамотності»;

- Молодіжна громадська організація «Інститут інформаційного суспільства» та Український політехнічний технікум мають досвід спільної організації тренінгів, семінарів та конференцій для молоді Кривого Рогу про підтримці Управління освіти Криворізького міськвиконкому, а також досвід реалізацій проекту «Центр розвитку громадянського суспільства», що фінансувався Криворізькою міською радою в рамках конкурсу «Громадський бюджет 2016»;

- Молодіжна громадська організація «Інститут інформаційного суспільства» об’єднує 3-х тренерів: Удовенко Валерій Олександрович, Турило Анатолій Анатолійович, Романченко Ростислав Валерійович, що мають досвід спільного проведення корпоративних тренінгів «Стратегічне планування для НГО» для ГО «Калинове гроно», БФ «Гармонійний розвиток суспільства», БФ «Дах», ГО «Товариство захисту прав дітей та дітей-інвалідів «Промінь надії», ГО «Криворізька агенція регіонального розвитку», ГО «Інститут управління знаннями», ГО «Криворіжці», ГО «Казацька вірність», та інші при грантовій підтримці ГО «Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину «Єднання». Даний досвід знадобиться для спільного проведення нових тренінгів.

- Члени молодіжної громадської організації «Інститут інформаційного суспільства» мають досвід як створення та розкрутки власного сайту krivoirog.net, так і сайтів клієнтів, а також ведення власних груп в соціальних мережах: Фейсбук, Гугл+, Youtube, та інших, також мають досвід видання власної газети «Інтернет для тих хто у танку». Даний досвід допоможе для висвітлення ходу проекту на власному сайті, у власних групах та газеті, так і у інших ЗМІ.

2.4. Очікувані результати від виконання проекту (не більше 1 стор.).

До цього розділу має бути включена така інформація:

- короткотривалі результати;

600 мешканців Кривого Рогу відвідають виставку, з яких 300 впровадять енергозбереження;

50 підприємців приймуть участь у виставці та проведуть семінари з енергозбереження;

50 000 читачів у групах в соцмережах дізнаються про Енергозберегаючі технології;

- перспективні наслідки реалізації проекту;

Створиться попит на енергозберігаючі технології та з’являться нові підприємницькі ниші у напрямку енергозбереження

Новий комфорт у домівках підштовхне населення до інформування сусідів, друзів та родичів, та в подальшому кожна родина впровадить енергозбереження

- сталість результатів проекту (можливість його функціонування після закінчення фінансування в рамках конкурсу).

Плануємо проводити виставки кожного року у різних сегментах, що сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу у Кривому Розі.

4

Продовження додатка 3

ІІІ. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

| № з/п | Захід | Стаття витрат | Розрахунок статті витрат* |  |  | Джерела фінансування |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | орієнтовна ціна за од. (грн.) | кіль-кість | сума (грн.) | громад-ський бюджет | заявник разом з партне-рами |
| 1. | Оренда приміщення | Оренда приміщення | 30 | 300 | 9000 | 9000 |  |
| 2. | Транспортні послуги | Транспортні послуги | 4800 | 3 | 14400 | 14400 |  |
| 3 | Оренда меблів та перегородок | Послуги з оренди | 9000 | 50 | 45000 | 22852,5 | 22147,5 |
| 4 | Проведення електропроводки | Послуги з обладнання виставкової площі | 15 | 100 | 1500 | 1500 |  |
| 5 | Друк плакатів та банерів | Послуги друку | 100 | 200 | 20000 | 20000 |  |
| 6 | Інформаційна підтримка | Інформаційні послуги | 300 | 5 | 1500 | 1500 |  |
| 7 | Канцтовари | Канцтовари | 50 | 600 | 30000 | 30000 |  |
| 8 | Оренда обладнання для презентацій | Послуги з оренди обладнання для презентацій | 1000 | 3 | 3000 | 3000 |  |
| 9 | Витрати на музичний супровыд | Музичні послуги | 7750 | 3 | 23250 | 33250 |  |
| Разом |  |  |  |  | 147650 | 125502,5 | 22147,5 |
| Загальний бюджет проекту: |  |  |  |  | 147650 | 125502,5 | 22147,5 |
| Питома вага витрат до загального бюджету проекту, % |  |  |  |  |  | 85 | 15 |
| Автор проекту МГО «Інститут інформаційного суспільства» В. О. Удовенко |  |  |  |  |  |  |  |

Додаток 1

#### РЕЗЮМЕ АВТОРА ПРОЕКТУ

Удовенко Валерий Александрович

| Дата рождения: 30.10.1972 Женат, имею 2 детей Проживание: Кривой Рог, ул. Погребняка E-mail: udoval@gmail.com Тел. (моб.): +380 (67) 569-28-00 Тел. (раб.): +380 (564) 90-23-78 Тел. (дом.): +380 (564) 27-20-50 Skype: udoval011 ICQ: 394306188 http://cd-platform.org/community/939-molodizhna-hromadska-orhanizatsiia-instytut-informatsiinoho-suspilstva/profile |  |
| --- | --- |

| Ключевая информация: | Более 20 лет педагогический стаж. Более 5 лет опыт проведения и организации тренингов. Более 100 тренингов провел самостоятельно. Более 10 лет опыт руководящей работы в НГО. В 2017 году реализовую проект «Юнный хакер – центр обучения детей и молодежи компьютерной и интернет грамотности» в рамках конкурса «Громадський бюджет 2017» Криворожского горисполкома В 2016 году реализовал проект «Центр развития гражданского общества» в рамках конкурса «Громадський бюджет» Криворожского горисполкома В 2002 году реализовал проект «Внедрение новых методов в обучение» в рамках гранта Президента Украины для талантливой молодежи |
| --- | --- |
| Образование: |  |
| 2008 | Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, кафедра экономико-математических методов, докторантура |
| 2002 | Институт общей энергетики НАНУ, энергетические системы и комплексы, кандидат технических наук |
| 1999 | Межрегиональный центр переподготовки кадров, финансы и кредит, экономист |
| 1994 | Криворожский горнорудный институт, электропривод и автоматизация промышленных установок, горный инженер-электрик |
| Дополнительное образование: |  |
| 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2016 2015 2013 | Тренинг «Новый код коучинга», Isaac Pintosevich Systems, Киев Тренинг «Стратегическое планирование», NGOForum, Краматорск Корпоративный тренинг «Стратегическое планирование» для МОО «ІІО», Кривой Рог Тренинг «Проектный менеджмент», ДесПро Тренинг «Основы коучинга», ООО «Адванс», Днепропетровск Тренинг «Первые шаги в коучинге», Isaac Pintosevich Systems, Киев Тренинг для тренеров и консультантов «Пиратский консалтинг 2.0», Сергей Янчевский Курсы для учителей "Про.Навычкы", ОО «Просвит», Львов Тренинг для тренеров «Украинская администрация будующего», Польский институт менеджменту 10 дневный тренинг по темам: «Коммуникация», «Командопостроение», «Основы ораторского мастерства», «Конфликтология», «Работа с возражениями», ОО «Фонд «Профессиональное развитие»», консалтинговая компания «Нава персона» |
| 2013 | Базовая школа ФРИ, Фундация региональных инициатив |
| 2013 | Фандрейзинг, Шелтер + |
| 2013 | Тренинг для тренеров интенсив «Он-лайн тренер», Первый международный портал вебинаров |
| 2010 | Стажировка по программе "Европейский рейс", Евроосвіта, сертификат участника |
| 2008 | НЛП-мастер, Украинский центр НЛП, НЛП-мастер |
| 2007 | Тренинг личностного роста. Основной курс. Продвинутый курс. Лидерская программа, ООО «Решения и перспективы», диплом участника |
| 2006 | Тренинг для тренеров, Творческий центр "Каунтерпарт", тренер |
| 2006 | Тренинг для тренеров, Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана, тренер |
| 2006 | Техника эффективных продаж, Школа торгового представителя, торговый представитель |
| 2006 | НЛП-практик, Украинский центр НЛП, НЛП-практик |
| Профессиональный опыт: |  |
| 09.2015 по настоящее время | Украинский политехнический техникум, преподаватель экономических дисциплин |
| 09.2008 – 09.2015 | Криворожский экономический институт Криворожского национального университета, доцент кафедры инновационного менеджмента и управления бизнес процессами |
| Функциональные обязанности: | - Проведение лекций и практических работ по предметам: «Управление качеством», «Финансовый рынок», "Операционный менеджмент", "Финансовый менеджмент", "Управление корпоративными финансами", "Конфликтология", "АРМ менеджера", "Методология и организация научных исследований", - написание монографии и учебников, - написание научных статей, - участие в научных конференциях и семинарах, - написание методических пособий, - повышение квалификации на тренингах для тренеров. |
| 04.2003 по настоящее время | Молодежная общественная организация "Институт информационного общества", г. Кривой Рог, председатель совета |
| Функциональные обязанности: | - управление организацией; - проведение тренингов: «Стратегическое планирование», «Спиральная динамика», «Финансовая грамотность», «Лидерство», «Лидерство и команда», «Правила успешного бизнеса», «Построение системы продаж в малом бизнесе», «Правила работы на фондовом рынке», «Теория и практика работы на международных финансовых рынках» - организация тренингов. |
| 09.2005 - 09.2008 | Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана, докторант |
| Функциональные обязанности: | Написание диссертации на тему: "Моделирование системных характеристик функционирования экономических объектов в трансформационной экономике" |
| 09.2003 - 09.2005 | Криворожский экономический институт Киевского национального экономического университета им. В. Гетьмана, доцент |
| 09.2001 - 09.2003 | Криворожский экономический институт Киевского национального экономического университета им. В. Гетьмана, старший преподаватель |
| 09.1998 - 09.2001 | Украинский политехнический техникум, г. Кривой Рог, старший преподаватель |
| 09.1994 - 09.1998 | Институт делового администрирования, г. Кривой Рог, старший преподаватель |
| Дополнительная информация | Коммуникабелен, умею проводить тренинги, способен самообучаться, гибкость, толерантность, владение ПК, опыт руководства коллективом, имею права категории В, Владею английским на среднем уровне. |
| Рекомендации | предоставлю по необходимости |
| Миссия: | сделать население планеты Земля образованным и просветленным |
| Ценности: | новые знания, гармония в семье, саморазвитие, доброта |