Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №230 комбінованого типу» КМР

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ

ПРОЕКТ

СТВОРЕННЯ СЕНСОРНОЇ КІМНАТИ  «RAINBOW GAME» ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Автор проекту:

Коломоєць Наталія Юріївна

м. Кривий Ріг

2019

Додаток 3

до Положення про порядок проведення конкурсу проектів місцевого розвитку "Громадський бюджет", реалізація яких планується у 2019 році

# ФОРМА ПРОЕКТУ

| № з/п | Назва розділу, підрозділу |
| --- | --- |
| І | Реєстраційна картка проекту |
| ІІ | ###### Проект |
| 1 | Анотація проекту |
| 2 | Докладний опис проекту |
| 2.1 | Опис проблеми |
| 2.2 | Мета та завдання проекту |
| 2.3 | Технологія досягнення цілей |
| 2.4 | Очікувані результати від виконання проекту |
| ІІІ | ###### Бюджет проекту |
| ІV | ###### Додатки: |
| 4.1 | ###### Додаток 1. Резюме автора проекту |
| 4.2 | ###### Додаток 2. Зобов’язання щодо забезпечення співфінансування проекту (довільна форма) |
| 4.3 | ###### Додаток 3. Погодження балансоутримувача |
| 4.4 | ###### Додаток 4. Копія паспорта автору проекту |
| 4.5 | ###### Додаток 5. Фото матеріали |

Продовження додатка 3

І. РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОЕКТУ

| Назва проекту (не більше 15 слів) |  |  |  | «Створення сенсорної кімнати «RAINBOW GAME» для дітей з особливими освітніми потребами» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Район міста, у якому реалізовуватиметься проект |  |  |  | Покровський район |  |  |  |
| Тематичний напрям (напрями), якому/ яким відповідає проект (визначені в пункті 3.6. Положення) |  |  |  | 3.7.2.7 підтримки соціально незахищених верств населення, у тому числі людей з особливими потребами, учасників антитерористичної операції на сході України та операцій об'єднаних сил у Донецькій і Луганській областях; 3.7.2.8 підтримка інноваційних методів освіти та виховання зростаючого покоління, розвиток інклюзивної освіти, створення умов для нарощування інтелектуального потенціалу населення |  |  |  |
| Адреса автора проекту |  |  |  | 50106, м.Кривий Ріг, мкр-н 4-й Зарічний, б.25, кв.16 |  |  |  |
| Телефон, факс, e-mail |  |  |  | 096-797-49-25; PsixologNatali@gmail.com |  |  |  |
| Загальний бюджет проекту, у тому числі: |  |  |  | 493465грн. |  | 100% |  |
| - за рахунок коштів міського бюджету; |  |  |  | 468791 |  | 95% |  |
| - за рахунок співфінансування |  |  |  | 24674 |  | 5% |  |
| підпис автора проекту |  |  |  | ініціал, прізвище |  |
|  |  |  |  | дата |  |

Продовження додатка 3

ІІ. ПРОЕКТ

- Анотація проекту.

Назва проекту: «Створення сенсорної кімнати «RAINBOW GAME» для дітей з особливими освітніми потребами».

Пізнання дитини,  навколишнього світу, починається із сприйняття предметів і явищ. Пізнання дитиною навколишнього світу за допомогою відчуттів і сприймання створює необхідні передумови для виникнення складніших пізнавальних процесів (мислення, пам'ять, уява).

Розвинена сенсорика — основа для удосконаленняпрактичної діяльності дитини. У дитини формуються уявлення про зовнішні властивості предметів – форма, колір, розмір, розташування в просторі, запах, смак та інші. У повсякденному житті, під час самостійних ігор, праці, на прогулянках малята мають справу з багатьма властивостями предметів, однак помічають, відокремлюють, усвідомлюють лише деякі з них.

Тому головним завданням стало забезпечення найповнішого розвитку дітей з урахуванням вікових особливостей на етапі завершення дошкільної освіти, а так само створення умов для радісного перебування в дитячому дошкільному закладі, щоб кожна дитина відчувала і знала, що вона потрібна і уявляла, який прекрасний навколишній світ.

Отже, актуальність нашого проекту полягає у тому, що в результаті його реалізації ми отримаємо потужний інструмент для розширення і розвитку світогляду, сенсорного та пізнавального розвитку – сенсорну кімнату. Яка стане організованим особливим чином навколишнім середовищем, що складається з великої кількості різного виду стимуляторів, які впливають на    органи зору, слуху, нюху, тактильні та вестибулярні рецептори. Вони надають на психічний і емоційний стан дитини як заспокійливу, так і тонізуючу, відновлюваючу дію.

Проект передбачає проведення ряду заходів:

- поширення інформації про початок реалізації проекту на сайті КЗ «ДНЗ №230 КТ» КМР, залучення батьківської громади до участі;

- презентація проекту на всіх стадіях його реалізації;

- розробка проекту та підготовка проектно-кошторисної документації;

- підготовка приміщення до проведення ремонтних робіт;

- закупівля усіх необхідних будівельних матеріалів;

- виконання ремонтних робіт приміщення;

- закупівля усього необхідного сучасного обладнання;

- розміщення обладнання зонально;

- відкриття сенсорної кімнати;

- розміщення звіту про реалізацію заходів капітального ремонту сенсорної кімнати на сайті.

Результатом реалізації проекту буде: реалізація сучасних методик використання сенсорної кімнати. Робота в кімнаті допоможе контролювати агресію, розвивати емоційний контроль, самоконтроль при тривожних і компульсивних розладах, допоможе в корекції поведінкових порушень, психічному відновленні. Будуть впроваджуватися корекційні програми з дітьми аутистичного спектру.

Обсяг коштів та джерела фінансування:

Згідно попередніх розрахунків на реалізацію проекту необхідно витратити 493465 грн.

Джерелом фінансування попередньо планується використання фонду проектів місцевого розвитку «Громадський бюджет – 2020» – 468791грн. (кошти міського бюджету) та за рахунок співфінансування (власні кошти заявника)  – 24674грн.

- Докладний опис проекту:

2.1. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямовано проект:

Враховуючи ситуацію в країні та у нашому місті зокрема, спостерігаємо збільшення  кількості соціально незахищених людей з яких 36% це діти. Завдяки експертній оцінки спеціалістів, можемо простежити тенденцію до збільшення  кількості дітей з особливими освітніми потребами. Експерти у сфері  корекційної педагогіки, психології  та реабілітології, у наш час опираються на загально відомий підхід, згідно з яким розвиток психомоторних,  когнітивних та соціальних навичок ефективніше реалізувати через ігрову діяльність. Особливо актуальним цей підхід стає у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. Всім дітям, без винятку, потрібно надати можливість ділитися і взаємодіяти з однолітками. І всі діти, незалежно від функціональних можливостей, прагнуть насолоджуватися власним дитинством та обмінюватися враженнями.

Відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» на сьогодні значно посилено державну підтримку дітей з особливими освітніми потребами. Набули актуальності питання інтеграції таких дітей у суспільство, основою якої є доступ до якісної освіти, починаючи з дошкільної (згідно інструктивно – методичного листа «Про організацію навчально – виховного процесу в умовах інклюзивного навчання» №872 15.18.2011р.) Інклюзивні підходи до освіти допомагають підтримати дітей з особливими освітніми потребами та їх батьків у навчанні й досягненні життєвого успіху.

Цільові групи, на які спрямовані результати виконання проекту:

Реалізація проекту сприятиме покращенню умов для навчально-виховного процесу у КЗ «ДНЗ №230 КТ» КМР, а також для вихованців інших навчальних закладів, що знаходяться поблизу. Наш дошкільний навчальний заклад розраховано на 10 груп раннього та дошкільного віку. В закладі функціонують групи: 2 – для дітей раннього віку; 5 – для дітей дошкільного віку; 3 – спеціальні групи. Планова наповнюваність груп згідно діючих нормативів: ранній вік – 15 дітей; дошкільний вік – 20 дітей; різновікова група – 15 дітей; спеціальна група – 13 дітей.

Зокрема у втіленні Проекту зацікавлені:

- Вихованці дошкільного навчального закладу. Хотілося б зазначити, що наш заклад дошкільної освіти №230 відвідує 46 дітей з особливими освітніми потребами. Спеціальні групи закладу відвідують діти з ДЦП, діти з різними спектрами аутизму, діти з вадами мовлення, діти з ЗПР, діти з поведінковими розладами та діти з соціально незахищених верств населення:

- 21 сім’я багатодітна ( в сім’ях по 3,6 та 9 дітей);

- діти сироти та під опікою ( 3дитини);

- діти батьки яких приймали(-ють) участь у АТО (4 дитини);

- малозабезпечені.

- Працівники дошкільного навчального закладу – 56 осіб ( 28 педагогів,

28 тех.персонал)

- Представники батьківської громадськості – 12 осіб (залучення їх до

навчально-виховного процесу).

Зважаючи на вище викладену інформацію,  Коломоєць Наталія Юріївна, практичний  психолог закладу, яка є автором даного проекту, прагне до створення сенсорної кімнати «RAINBOW GAME» для дітей з особливими освітніми потребами.

Даний проект буде направлений на розв’язання досить важливих проблем, таких як:

1. Допомага в стимулюванні сенсорної чутливості та  рухової активності, розвитку зорово-моторной координації дітей, розвивати  загальну і дрібну моторику, покращувати координацію рухів.

2.Створення позитивного емоційного фону і допомогти подолати порушення в емоційно-вольовій сфері (зменшити тривожний стан, знизити агресію, навчити саморегуляції, знімати м'язову і психоемоційну напругу).

3.Підвищувати  психічну активність за рахунок стимулювання позитивних емоційних реакцій; розвивати тактильні, зорові відчуття, тренувати пам'ять, увагу, інтелект.

4.Коректувати порушення в пізнавальній сфері, долати труднощі в  навчанні.

5. Допомога у корекції розвитку мови.

6. Допомога у вирішенні проблеми з соціальною адаптацією.

Уміло скориставшись середовищем сенсорної кімнати можна скоректувати всі ці недоліки, а так само поведінку дуже привередливого, замкнутого, агресивного малюка, тобто дітей з особистісними проблемами і проблемами соціального розвитку.

Заняття в сенсорній кімнаті позитивно впливають на розвиток як здорових дітей, так і дітей з особливостями розвитку.

Окрім того хотілося б зазначити, що сенсорна кімната в дитячому саду буде призначена не лише для дітей, але і для дорослих. Дорослі можуть поринути на якийсь час у фантастичний світ дитинства.  Адже працювати вихователем і бути батьками нелегко, це постійна напруга і важкий тягар відповідальності. У цій кімнаті стимулюються і розкриваються приховані можливості, дорослі можуть розслабитися, набути нових навичок спілкування та отримати консультацію спеціалістів.

Крім того, сенсорну кімнату можливо використати  для попередження та профілактики вигорання педагогів.

2.2. Мета та завдання проекту:

Метою проекту є: розвиток і активізація у дітей сенсорної функції, сприяння соціально-психологічного і особистісного розвитку дитини.

Уведення нових технологій в корекційну роботу дозволить не тільки з'єднати різні види корекції, але і знайти нові підходи взаємодії, встановлення довірчих відносин з дитиною, зняття психоемоційного навантаження, створення розслаблюючої атмосфери. На заняттях в сенсорній кімнаті вдало поєднуватимуться елементи кольоротерапії, музикотерапії, пісочної терапії, ігротерапії, казкотерапії, в ній легко буде проводити вправи на розрізнення емоційних станів, розвиток мімічних рухів, ігри і вправи на розвиток навиків спілкування, саморегуляції, розслаблення зняття напруги, пальчикові ігри, тіньовий театр, вправи на дихання і багато іншого.

Завдання проекту, спрямовані на досягнення поставленої мети, а саме:

- Забезпечення повноцінного розвитку дітей з урахуванням вікових особливостей та дітей з особливими освітніми проблемами на етапі вступу та до завершення дошкільної освіти;

- створення умов для комфортного перебування в закладі дошкільної освіти, щоб кожна дитина відчувала і знала, що вона потрібна і уявляла, який прекрасний навколишній світ.

Проект «Створення сенсорної кімнати «RAINBOW GAME» для дітей з особливими освітніми потребами»  спрямований на розв’язання стратегічних та оперативних цілей Стратегічного плану розвитку міста Кривого Рогу на період до 2025 року, та відповідає пріоритетним напрямам конкурсу "Громадський бюджет - 2020" зокрема:

- 3.7.2.7 підтримки соціально незахищених верств населення, у тому числі людей з особливими потребами, учасників антитерористичної операції на сході України та операцій об'єднаних сил у Донецькій і Луганській областях;

- 3.7.2.8 підтримки інноваційних методів освіти та виховання зростаючого покоління, розвиток інклюзивної освіти, створення умов для нарощування інтелектуального потенціалу населення.

  - Технологія досягнення цілей:

Методи реалізації проекту:

1. Створення робочої групи по реалізації проекту;

2. Розробка відповідної документації з питань реалізації проекту;

3. Ознайомлення батьківської громади з планом реалізації проекту;

4. Підготовка приміщення, закупівля усіх необхідних будівельних

матеріалів, проведення поточних ремонтів, а саме:

- звільнення приміщення від меблів, демонтаж покриття;

- демонтаж та монтаж вікон та балконного блоку;

- заміна дверей, ґрунтування та шпаклювання стін, проведення електрики;

- встановлення натяжної стелі;

- фарбування стін;

- встановлення світильників;

- підготовка підлоги для монтажу;

- монтаж покриття.

5. Закупівля та монтаж (зонально) необхідного обладнання сенсорної кімнати.

6. Проведення широкої інформаційної кампанії під час безпосередньої реалізації проекту шляхом інформування громадськості з використанням web–можливостей на сайті Проекту «Громадський бюджет», у соціальних мережах та ЗМІ.

7. Відкриття сенсорної кімнати.

8. Проведення занять спеціалістами закладу для дітей з особливими потребами та консультацій з вихователями та батьківською громадою.

Для успішної реалізації вище зазначених методів та їх впровадження, можуть застосовуватись різноманітні підходи, зокрема:

- Командний підхід – об'єднання інтересів педагогічних працівників та батьків; спільна мотивація до участі у проекті; досягнення консенсусу усіма сторонами згідно мети реалізації проекту і, як результат, співучасть усіх зацікавлених сторін у реалізації проекту.

- Логічна структура – усіма співучасниками уточнюються конкретні результати, які розглядаються як бажані на довгостроковий період дії проекту для покращення умов перебування дітей у дошкільному навчальному закладі.

- Поетапний графік – при реалізації проекту іде поетапне виконання робіт у часі для якісної реалізації проекту.

- Відстеження та система звіту – фіксується по заходам, які відбуваються в процесі реалізації проекту.

- Система оцінки – досягнення результатів проекту буде оцінюватися певними групами, для яких цей проект реалізується.

Оцінювання результатів:

Оцінювання результатів буде здійснюватися представниками головного розпорядника  коштів, автором проекту  а педагогічними працівниками дошкільного навчального закладу та батьківською громадою.

Для виявлення результатів ефективності впровадження даного проекту планується використання діагностичних методик (анкетування, тестування, інтерв’ю, моніторингові дослідження).

2.4. Очікувані результати від виконання проекту

Реалізація проекту дасть можливості отримати  короткотривалі результати:

- створення безпечного середовища (сенсорної кімнати) та найкращих умови для соціалізації та навчання дітей з особливими освітніми потребами;

- вихованці навчального закладу, педагоги та батьки  зможуть повноцінно відпочити та емоційно розвантажуватись у сенсорній кімнаті.

Перспективні наслідки реалізації проекту допоможуть:

- поліпшення рухової активності та дрібної моторики;

- розвиток мовлення дітей;

- розвиток сенсорних функцій;

- нормалізування психічних функцій,

- зниження агресії;

- підвищення емоційної стабільності та стресостійкості педагогів та батьків;

- попередження та профілактика вигорання педагогів.

Сталість результатів проекту ( можливість його функціонування після закінчення фінансування в рамках конкурсу):

Після реалізації проекту «Створення сенсорної кімнати «RAINBOW GAME» для дітей з особливими освітніми потребами»  не потребує подальшого фінансування після закінчення конкурсу.