***ІІ. ПРОЕКТ***

***1. Анотація проекту***

«Екстремальні ігри» - яскрава видовищна подія в життінашого міста та абсолютноновий курс змагань, який ще не проводили в регіоні. Захід поєднує у собі три дисципліни з різних видів спорту, які дуже популярні серед молоді в нашому місті.

Захід який планується провести у першій половині червня на двох локаціях: на базі парку Юбілейний (локація №1) та скейт-парку по вул. Героїв АТО (локація №2) поєднує в собі такі етапи:

1. Велосипедна гонка у парку Юбілейнийсеред фіксерів(велосипеди з фіксованою передачею)за схемою наведеною в Додатку;

2. Змагання з скейтбордингу на базіскейт-парку по вул. Героїв АТО ;

3. Змагання з BMX (англ. BicycleMotoXtreme - велосипедний мото-екстрим) на базі скейт-парку по вул. Героїв АТО.

Результатами реалізації заходу є створення умов для розвитку спорту та ведення здорового способу життя і популяризація скейтбордингу, BMX та фіксу, як серйозних видів спорту не тільки на регіональному, а й на національному та міжнародному рівнях. Розвиток спортивного іміджу міста, вмотивованістьлюдей з особливими потребами у подальшому займатися екстремальним спортом, залученняприблизно 200 молодих спортсменів до сучасної молодіжної культури тазаохоченнязайматися спортом у спеціально відведених місцях.

Учасники змагань «Екстремальні ігри»отримали мотивацію у подальшому зростанні та участі у подібних змаганнях, продемонстрували свою техніку і стильу різних категоріях, поділилися вмінням один з одним. Отрималиможливість готуватись до змагань професійно та проводити їх щорічно.

«Екстремальні ігри» - це «Молодіжний проект» бюджет якого становить 199588грн.

***2. Докладний опис проекту:***

***2.1.Опис проблеми***

Скейтбординг, BMX та фікс -це субкультури зі своєю власною мовою, вміннями і навичками, світоглядом і системою цінностей, через які молодь себе ідентифікує. Це не тільки спосіб знайти людей з яким можна підтримувати відносини і розрядити напругу від великого міста, а й потенційна можливість досягнути успіху у цій справі. Але ціекстремальні види спорту отримують малу підтримку від держави, авідсутність змагань породжує брак мотивації у подальшому розвитку культурияк у західних країнах.

Через нестачу у місті технічно справних та об лаштованих місць для катання, молоді доводиться займатися спортом у місцях не призначених для цього(пам'ятники, магазини, лікарні тощо), через що зазнають травми, та псують об’єкти комунальної власності.

Змагання націлені на молодь віком від 18 до 35 років у тому числі людей з особливими потребами, які активно займаються цими екстремальними видами спорту та прагнуть подальших успіхів. Тому саме змагання є добрим початком створення умов для розвитку фізичної культури та спорту.

***2.2. Мета та завдання проекту***

Проведення одноденного заходу «Екстремальні ігри»з двома локаціями: на базі парку Юбілений та скейт-парку по вул. Героїв АТО (біля Сільпо) для скейтерів, BMX та фіксерів для мотивації молоді та подальшого розвитку фізичної культури і спорту у місті.

Тематичний напрям проекту згідно з положенням від 15.05.2019 №229 «Про проведення конкурсу проектів місцевого розвитку «Громадський бюджет» реалізація яких планується у 2020 році» Пункти:

3.7.2.6 створення умов для розвитку спорту та ведення здорового способу життя;

3.7.2.7 підтримки соціально незахищених верств населення, у тому числі людей з особливими потребами, учасників антитерористичної операції на сході України та операцій об'єднаних сил у Донецькій і Луганській областях.

**Завдання проекту:**

1.Укладання договорів з підрядниками для подальшої реалізації проекту.

2.Оренда обладнання та постачання призів і сувенірної продукції для переможців змагань.

3. Інформаційна компанія для залучення учасників та гостей заходу.

4. Підготовка локації та реалізація проекту.

5.Вмотивованість молоді та подальше існування проекту по за рамками конкурсу.

***2.3. Технологія досягнення цілей***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Назва*** | ***Строки*** | ***Результати*** | ***Відповідальний*** |
|  | ***Підготовчий етап*** |  |
|  | Повідомлення органів місцевого самоврядування про проведення масового заходу із залученням спецслужб міста (МНС, швидка допомога, національна поліція) | За 3 місяці до проведення заходу (лютий-березень) | Безпечне проведення змагань для 200 учасників, надання першої допомоги  | ДССМС |
| Укладання договору оренди дорожнього огородження | За 2 місяці до проведення заходу (березень-квітень) | Безпечне проведення змагань для 200 учасників та відвідувачів | ДССМС |
| Укладання договору на постачання призів та сувенірної продукції для учасників за трьома категоріями | За 2 місяці до проведення заходу (березень-квітень) | Заохочення молоді міста до участі у змаганнях | ДССМС |
| Укладання договору оренди обладнання та устаткування для проведення змагань | За 3 місяці до проведення заходу (лютий-березень) | Облаштоване, комфортне та безпечне місце для проведення заходу | ДССМС |
| Укладання договору оренди спортивного обладнання | За 3 місяці до проведення заходу (лютий-березень) | Допоміжний інвентар для проведення змагань на базі скейт парку  | ДССМС |
| Укладання договору оренди елементів декору |  За 2 місяці до проведення заходу (березень-квітень) | Облаштована локація для відвідувачів заходу | ДССМС |
| Укладання договору з суддями, ведучім та діджеєм | За 3 місяці до проведення заходу (лютий-березень) | Проведення конкурсу кваліфікованими спеціалістами | ДССМС |
| Укладання договору з клінінг компанією  | За місяць до проведення заходу (квітень-травень) | Чисте та безпечне місце проведення заходу | ДССМС |
|  Укладання договору з поліграфією про надання послуг друку афіши-реклами | За 2 місяці до проведення заходу (березень-квітень) | Поінформованість містян про проведення заходу та заохочення конкурсантів до участі у знамаганнях | ДССМС |
| Укладання договору з дизайнером | За 2 місяці до проведення заходу (березень-квітень) | Розроблена рекламний макет | ДССМС |
| Укладання договору з відіографом для створення промо-роліку | За 3 місяці до проведення заходу (лютий-березень) | Створення промоуційної компанії для залучення більшої кількості учасників та глядачів | ДССМС |
| Укладення договору з перевізником | За 2 місяці до проведення заходу (березень-квітень) | Транспортування обладнання | ДССМС |
|  | ***Реалізація проекту*** |  |  |  |
|  | Прибирання локації  | За 1 день до проведення заходу (червень) | Чиста зона, безпека проведення змагань для 200 учасників та відвідувачів заходу | Виконавець послуг |
| Огородження ділянки для змагань | В день змагань (червень) | Безпека проведення змагань для 200 учасників та відвідувачів заходу | Постачальник |
| Облаштування технічної апаратури та обладнання  | В день змагань(червень) | Повне технічне забезпечення для комфортного та атмосферного проведення змагань | Постачальник |
| Облаштування елементів декору | В день змагань(червень) | Комфортна локація для відвідувачів заходу | Постачальник |
| Перший етап - велоперегони у парку Юбілейний | В день змагань(червень) | Відбір 3 переможців цієї категорії | Суддя |
| Другий епат - джемсейшн для скейтерівна базі скейт-парку по вул. Героїв АТО (біля Сільпо) | В день змагань(червень) | Відбір 3 переможців цієї категорії | Суддя |
| Третій етап - джемсейшн для BMX на базі скейт-парку по вул. Героїв АТО (біля Сільпо) | В день змагань(червень) | Відбір 3 переможців цієї категорії | Суддя |
| Нагородження переможців | В день змагань(червень) | Заохочення молоді для подальшої участі та розвитку своїх вмінь | Ведучій |
| Прибирання локації | В день змагань (червень) | Чиста зона | Виконавець послуг |
| ***Звітність*** |  |
| Промо-ролик | 2 тижні після проведення змагань (червень-липень) | З'ясування актуальності проведення змагань в наступному році | Відеограф |
| Соціальне опитування громади міста | 2 тижні після проведення змагань (червень-липень) | ДССМС |
| Освітлення подій в ЗМІ та соцмережах | 2 тижні після проведення змагань (червень-липень) | ДССМС/ЗМІ |
|  | ***Сталість*** |  |
|  | Створення бази даних учасників, майстер класів "Екстремальних ігор", створення груп.Змагання стають щорічними.Колаборація з іншими заходами | 1 рік після проведення змагань  | Змагання стають щорічними | ДССМС |

Планується проводити змагання за такою схемою:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Час*** | ***Захід*** | ***Відповідальний*** |
| ***Локація №1*** |
| 08:00 - 10:00 | Тренування фіксерів, ознайомлення з трасою | Організатор |
| 10:00 - 11:00 | Реєстрація фіксерів на велогонку | Організатор |
| 11:00 - 14:00 | Велоперегони | Суддя  |
| ***Локація №2*** |
| 14:00 - 15:00 | Реєстрація та тренування скейтерів |  Організатор |
| 15:00 - 17:00 | Змагання з скейтбордингу | Суддя |
| 17:00 - 18:00 | Реєстрація та тренування BMX | Організатор |
| 18:00 - 20:00 | Змагання з BMX | Суддя |
| 20:00 - 20:30 | Підсумки змагань | Судді |
| 20:30 - 21:00 | Нагородження переможців | Організатори/Судді |
| 21:00  | Салют | Піротехніки |

***2.4. Очікувані результати від виконання проекту***

Короткотривалі результати - учасники змагань продемонстрували свою техніку і стиль у різних категоріях, набрались досвіду та нових навичок з виконання екстремальних елементів, поділилися вмінням один з одним.

Довгострокові результати - вмотивованість зацікавленої молоді у перспективі подальшого проведення змагань, розширення кола охочих займатись цими видами спорту, створення спеціальних груп для професійної підготовки спортсменів.

Сталість - існування змагання, як щорічної традиції поза рамками конкурсу завдяки підтримки спортивних організацій або залучення міської влади до допомоги в розвитку фізичної культури і спорту в місті.