ІІ. ПРОЕКТ

#### 1. Анотація проекту

«Екстремальні ігри»  - яскрава видовищна подія в життінашого міста та абсолютноновий курс змагань, який ще не проводили в регіоні. Захід поєднує у собі три дисципліни з різних видів спорту, які дуже популярні серед молоді в нашому місті.

Захід який планується провести у першій половині червня на двох локаціях: на базі парку Юбілейний (локація №1) та скейт-парку по вул. Героїв АТО (локація №2) поєднує в собі такі етапи:

1. Велосипедна гонка у парку Юбілейнийсеред фіксерів(велосипеди з фіксованою передачею)за схемою наведеною в Додатку;

2. Змагання з скейтбордингу на базіскейт-парку по вул. Героїв АТО ;

3. Змагання з  BMX (англ. BicycleMotoXtreme - велосипедний мото-екстрим) на базі скейт-парку по вул. Героїв АТО.

Результатами  реалізації заходу є створення умов для розвитку спорту та ведення здорового способу життя і популяризація скейтбордингу, BMX та фіксу, як серйозних видів спорту не тільки на регіональному, а й на національному та міжнародному рівнях. Розвиток спортивного іміджу міста, вмотивованістьлюдей з особливими потребами у подальшому займатися екстремальним спортом, залученняприблизно 200  молодих спортсменів до сучасної молодіжної культури тазаохоченнязайматися спортом у спеціально відведених місцях.

Учасники змагань «Екстремальні ігри»отримали мотивацію у подальшому зростанні та участі у подібних змаганнях, продемонстрували свою техніку і стильу різних категоріях, поділилися вмінням один з одним. Отрималиможливість готуватись до змагань професійно та проводити  їх щорічно.

«Екстремальні ігри» - це «Молодіжний проект» бюджет якого становить 199588грн.

2. Докладний опис проекту:

2.1.Опис проблеми

Скейтбординг, BMX та фікс -це субкультури зі своєю власною мовою, вміннями і навичками, світоглядом і системою цінностей, через які  молодь себе ідентифікує. Це не тільки спосіб знайти людей з яким можна підтримувати відносини і розрядити напругу від великого міста, а й потенційна можливість досягнути успіху у цій справі. Але ціекстремальні види спорту отримують малу підтримку від держави, авідсутність змагань породжує брак мотивації у подальшому розвитку культурияк у західних країнах.

Через нестачу у місті технічно справних та об лаштованих місць для катання, молоді доводиться займатися спортом у місцях не призначених для цього(пам'ятники, магазини, лікарні тощо), через що зазнають травми, та псують об’єкти комунальної власності.

Змагання націлені на молодь віком від 18 до 35 років у тому числі людей з особливими потребами, які активно займаються цими  екстремальними видами спорту та прагнуть подальших успіхів. Тому саме змагання є добрим початком створення умов для розвитку фізичної культури та  спорту.

2.2. Мета та завдання проекту

Проведення одноденного заходу «Екстремальні ігри»з двома локаціями: на базі парку Юбілений та скейт-парку по вул. Героїв АТО (біля Сільпо) для скейтерів, BMX та фіксерів для мотивації  молоді та подальшого розвитку фізичної культури і спорту у місті.

Тематичний напрям проекту згідно з положенням від 15.05.2019 №229 «Про проведення конкурсу проектів місцевого розвитку «Громадський бюджет» реалізація яких планується у 2020 році» Пункти:

3.7.2.6 створення умов для розвитку спорту та ведення здорового способу життя;

3.7.2.7 підтримки соціально незахищених верств населення, у тому числі людей з особливими потребами, учасників антитерористичної операції на сході України та операцій об'єднаних сил у Донецькій і Луганській областях.

Завдання проекту:

1.Укладання договорів з підрядниками для подальшої реалізації проекту.

2.Оренда обладнання та постачання призів  і сувенірної продукції для переможців змагань.

3. Інформаційна компанія для залучення учасників та гостей заходу.

4. Підготовка локації та реалізація проекту.

5.Вмотивованість молоді та подальше існування проекту по за рамками конкурсу.

2.3. Технологія досягнення цілей

| № | Назва | Строки | Результати | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Підготовчий етап |  |  |  |
|  | Повідомлення органів місцевого самоврядування про проведення масового заходу із залученням спецслужб міста (МНС, швидка допомога, національна поліція) | За 3 місяці до проведення заходу (лютий-березень) | Безпечне проведення змагань для 200 учасників, надання першої допомоги | ДССМС |
|  | Укладання договору оренди дорожнього огородження | За 2 місяці до проведення заходу (березень-квітень) | Безпечне проведення змагань для 200 учасників та відвідувачів | ДССМС |
|  | Укладання договору на постачання призів та сувенірної продукції для учасників за трьома категоріями | За 2 місяці до проведення заходу (березень-квітень) | Заохочення молоді міста до участі у змаганнях | ДССМС |
|  | Укладання договору оренди обладнання та устаткування для проведення змагань | За 3 місяці до проведення заходу (лютий-березень) | Облаштоване, комфортне та безпечне місце для проведення заходу | ДССМС |
|  | Укладання договору оренди спортивного обладнання | За 3 місяці до проведення заходу (лютий-березень) | Допоміжний інвентар для проведення змагань на базі скейт парку | ДССМС |
|  | Укладання договору оренди елементів декору | За 2 місяці до проведення заходу (березень-квітень) | Облаштована локація для відвідувачів заходу | ДССМС |
|  | Укладання договору з суддями, ведучім та діджеєм | За 3 місяці до проведення заходу (лютий-березень) | Проведення конкурсу кваліфікованими спеціалістами | ДССМС |
|  | Укладання договору з клінінг компанією | За місяць до проведення заходу (квітень-травень) | Чисте та безпечне місце проведення заходу | ДССМС |
|  | Укладання договору з поліграфією про надання послуг друку афіши-реклами | За 2 місяці до проведення заходу (березень-квітень) | Поінформованість містян про проведення заходу та заохочення конкурсантів до участі у знамаганнях | ДССМС |
|  | Укладання договору з дизайнером | За 2 місяці до проведення заходу (березень-квітень) | Розроблена рекламний макет | ДССМС |
|  | Укладання договору з відіографом для створення промо-роліку | За 3 місяці до проведення заходу (лютий-березень) | Створення промоуційної компанії для залучення більшої кількості учасників та глядачів | ДССМС |
|  | Укладення договору з перевізником | За 2 місяці до проведення заходу (березень-квітень) | Транспортування обладнання | ДССМС |
|  | Реалізація проекту |  |  |  |
|  | Прибирання локації | За 1 день до проведення заходу (червень) | Чиста зона, безпека проведення змагань для 200 учасників та відвідувачів заходу | Виконавець послуг |
|  | Огородження ділянки для змагань | В день змагань (червень) | Безпека проведення змагань для 200 учасників та відвідувачів заходу | Постачальник |
|  | Облаштування технічної апаратури та обладнання | В день змагань(червень) | Повне технічне забезпечення для комфортного та атмосферного проведення змагань | Постачальник |
|  | Облаштування елементів декору | В день змагань(червень) | Комфортна локація для відвідувачів заходу | Постачальник |
|  | Перший етап - велоперегони у парку Юбілейний | В день змагань(червень) | Відбір 3 переможців цієї категорії | Суддя |
|  | Другий епат - джемсейшн для скейтерівна базі скейт-парку по вул. Героїв АТО (біля Сільпо) | В день змагань(червень) | Відбір 3 переможців цієї категорії | Суддя |
|  | Третій етап - джемсейшн для BMX на базі скейт-парку по вул. Героїв АТО (біля Сільпо) | В день змагань (червень) | Відбір 3 переможців цієї категорії | Суддя |
|  | Нагородження переможців | В день змагань (червень) | Заохочення молоді для подальшої участі та розвитку своїх вмінь | Ведучій |
|  | Прибирання локації | В день змагань (червень) | Чиста зона | Виконавець послуг |
|  | Звітність |  |  |  |
|  | Промо-ролик | 2 тижні після проведення змагань (червень-липень) | З'ясування актуальності проведення змагань в наступному році | Відеограф |
|  | Соціальне опитування громади міста | 2 тижні після проведення змагань (червень-липень) |  | ДССМС |
|  | Освітлення подій в ЗМІ та соцмережах | 2 тижні після проведення змагань (червень-липень) |  | ДССМС/ЗМІ |
|  | Сталість |  |  |  |
|  | Створення бази даних учасників, майстер класів "Екстремальних ігор", створення груп. Змагання стають щорічними. Колаборація з іншими заходами | 1 рік після проведення змагань | Змагання стають щорічними | ДССМС |

Планується проводити змагання за такою схемою:

| Час | Захід | Відповідальний |
| --- | --- | --- |
| Локація №1 |  |  |
| 08:00 - 10:00 | Тренування фіксерів, ознайомлення з трасою | Організатор |
| 10:00 - 11:00 | Реєстрація фіксерів на велогонку | Організатор |
| 11:00 - 14:00 | Велоперегони | Суддя |
| Локація №2 |  |  |
| 14:00 - 15:00 | Реєстрація та тренування скейтерів | Організатор |
| 15:00 - 17:00 | Змагання з скейтбордингу | Суддя |
| 17:00 - 18:00 | Реєстрація та тренування BMX | Організатор |
| 18:00 - 20:00 | Змагання з BMX | Суддя |
| 20:00 - 20:30 | Підсумки змагань | Судді |
| 20:30 - 21:00 | Нагородження переможців | Організатори/Судді |
| 21:00 | Салют | Піротехніки |

2.4. Очікувані результати від виконання проекту

Короткотривалі результати - учасники змагань продемонстрували свою техніку і стиль у різних категоріях, набрались досвіду та нових навичок з виконання екстремальних елементів, поділилися вмінням один з одним.

Довгострокові результати - вмотивованість зацікавленої молоді у перспективі подальшого проведення змагань, розширення кола охочих займатись цими видами спорту,  створення спеціальних груп для професійної підготовки спортсменів.

Сталість - існування змагання, як щорічної традиції поза рамками конкурсу завдяки підтримки спортивних організацій  або залучення міської влади до допомоги в розвитку  фізичної культури і спорту в місті.