Назва проекту

«Сolor Сity: Художній розпис індустріального міста»

Автор: Ветушинський Ігор

ФОРМА ПРОЕКТУ

| № з/п | Назва розділу, підрозділу |
| --- | --- |
| І | Реєстраційна картка проекту |
| ІІ | Проект |
| 1 | Анотація проекту |
| 2 | Докладний опис проекту |
| 2.1 | Опис проблеми |
| 2.2 | Мета та завдання проекту |
| 2.3 | Технологія досягнення цілей |
| 2.4 | Очікувані результати від виконання проекту |
| ІІІ | Бюджет проекту |
| ІV | Додатки: |

І. РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОЕКТУ

| Назва проекту |  |  | «Сolor Сity: Художній розпис індустріального міста» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Район міста, у якому реалізовуватиметься проект |  |  | Долгинцевський район |  |  |  |
| Тематичний напрям (напрями), якому/ яким відповідає проект |  |  | Малий Муніципальний проект |  |  |  |
| Адреса автора проекту |  |  | м. Кривий Ріг мік. Сонячний 30\27 |  |  |  |
| Телефон, факс, e-mail |  |  | 0983747944, igorbetuch1@gmail.com |  |  |  |
| Загальний бюджет проекту, у тому числі: |  |  | 177459,6 грн. |  | 100% |  |
| - за рахунок коштів міського бюджету; |  |  | 167431,6 грн. |  | 95% |  |
| - за рахунок співфінансування |  |  | 10028 грн |  | 5% |  |
| підпис автора проекту |  |  |  | ініціал, прізвище |  |
|  |  |  |  | дата |  |

ІІ. ПРОЕКТ

1. Анотація проекту

Назва проекту: «Сolor Сity: Художній розпис індустріального міста»

Короткий опис: Граффіті проект – спрямований на покращення архітектури нашого міста, та має на меті створення унікального арт-проекту у вигляді муралу тематично пов’язаного із внутрішнім сприйняттям образу міста Кривого Рогу його мешканцями. Даний проект втілюється з метою надання нового концептуального вигляду технічним будівлям міста, а саме паркан біля Тролейбусного депо № 2, який знаходиться за адресою:   вулиця Дніпропетровське шосе, 22. Цей напрямок є одним з найпопулярніших для в’їзду у місто, але місцевий крайовид на цьому транспортному напрямку залишається у плачевному стані.

Беніфіциарами проекту виступають мешканці міста та гості м. Кривий Ріг. Доступ до об’єктів відкритий для усіх мешканців міста та гостей на безоплатній основі.

План дії:

1) Створення робочої групи для отримання дозволу на роботу, та створення ескізів до арт-об’єкту за адресою вул. Дніпропетровське шосе, 22.

2) Провести підготовчі роботи  з облаштування місця для створення муралу

3) Провести закупівлю фарб та обладнання для малювання муралу

4) Створення арт-об’єкту за адресою вул. Дніпропетровське шосе, 22.

Джерела фінансування 167431,6 грн. за рахунок коштів міського бюджету та власного внеску 10028 грн.

2. Докладний опис проекту:

2.1. Опис проблеми

Кривий Ріг-індустріальне місто, яке може пишатися своєю історією і досягненнями. У міста є власне обличчя, в ньому реалізовані цікаві для свого часу містобудівні та архітектурні рішення, але основні риси були сформовані в кінці 60-х років ХХ століття та  істотно не змінювалися.

На жаль, в новітній історії місто не тільки не знайшло нового, більш «креативного» і «людяного» виду, а навпаки, розгубило частину колишньої своєрідності: цілісність архітектурних рішень, яка була поступово розмита новими забудовами.

Катастрофічно мало в місті арт-об'єктів, що гармонійно вписуються в міське середовище. Будинки і квартали подібні один на одного, місця мало відрізняються. А архітектурні споруди біля в’їзду до міста з боку Дніпра, яке пролягає через промислові об’єкти взагалі знаходяться у занедбаному стані, що псує загальне враження від відвідування міста.

Рішення і його обґрунтування

Граффіті проект – спрямований на покращення архітектури нашого міста. У сучасному часі морально-психічний стан громадян під впливом. Ми проживаємо у час постійного стресу. Більшість споруд знаходяться у центральній частині міста, тим самим створюючи у його мешканців домінуюче, пригнічене відчуття. Підвищенний рівень вандалізму, небажання громади утворювати комфортні умови для проживання, сірість, відсутність реконструкцій будівель, створюють ще більшій негативний вплив на психічний стан громадян.

Даний проект втілюється з метою надання нового концептуального вигляду технічним будівлям міста, а саме паркан біля Тролейбусного депо № 2, який знаходиться за адресою:   вулиця Дніпропетровське шосе, 22. Цей напрямок є одним з найпопулярніших для в’їзду у місто, але місцевий краєвид на цьому транспортному напрямку залишається у плачевному стані.

2.2. Мета та завдання проекту

Мета проекту – створення сучасних арт- об’єкту, за темою «Кривий Ріг – місто майбутнього», та надання нового концептуального виду технічним будівлям міста, а саме паркан біля Тролейбусного депо № 2, який знаходиться за адресою:   вулиця Дніпропетровське шосе, 22.

Завдання проекту:

1) Розробка договорів та отримання дозволу для роботи на об’єкті (отримання дозволу від дирекцій Тролейбусного депо № 2.)

2) Підготовка ескізу та арт-об’єкту за адресою вулиця Дніпропетровське шосе, 22.

3) Проведення відбірку ескізів у онлайн голосуванні у соціальних мережах мешканцями міста.

4) Підготовчі роботи з облаштування території біля муралу

5) Закупівля фарб та обладнання для малювання муралу

6)Створення арт-об’єкту за адресою вулиця Дніпропетровське шосе, 22.

2.3. Технологія досягнення цілей

Проект реалізується за допомогою основних механізмів, а саме: організаційні, фінансові та економічні механізми.

Цілі досягаються за рахунок наступних щаблів:

1) Отримання дозволів та визначення балансоутримувача (січня 2020)

2) Створення робочої групи для створення і розробки ескізів до арт-об’єкту за адресою вул. Дніпропетровське шосе, 22. (січень – лютий 2020)

3) Проведення онлайн голосування для вибору ескізу до арт-об’єкту ( лютий- березень 2020)

3) Провести закупівлю фарб та обладнання для малювання муралу (березень 2020)

3) Проведення прибирання території, та облаштування міста створення арт-об’єкту (квітень 2020);

5) Створення арт-об’єкту за адресою вул. Дніпропетровське шосе, 22. (травень-червень 2020)

Досягнення результатів Проекту  - це підвищення престижності та іміджу Кривого Рогу як міста, що йде в ногу з новітніми тенденціями. Підвищення туристичного іміджу міста.

2.4. Очікувані результати від виконання проекту

Короткотривалі результати та перспективні наслідки реалізації проекту.

Проект є сталим, оскільки його результати будуть корисними для міста Кривий Ріг та його мешканців довготривалий час після закінчення. При випадковому пошкодженні малюнку – його можно буде відновити без візуальної різниці.

Інформаційний бум – такого масштабного та нетипового арт-проекту ще не було в Кривому Розі. Залучення криворізьких та українських ЗМІ для висвітлення цього проекту. Підвищення лояльності, комфорту і турботи до мешканців міста.

Проект дозволить надати приклад для всієї країни, як треба розвивати сучасне мистецтво. Підвищення культурного рівня громадян, підвищення їх рівня відповідальності до комунального майна. Зменшення хуліганства і вандалізму, взяття під цивілізований контроль графітників і взаємодія з ними в інших проектах щодо благоустрою міста.

Довгострокові результати

1. Результатом реалізації Проекту – є те, що наше місто приєднається до піонерів сучасного мистецтва в Україні;

2.	Ми станемо крутіші, ніж більшості українських міст, з їх запрошенням іноземних графітників. Ми доведемо, що українці такі ж талановиті, як і європейці, і що Кривий ріг може бути сильнішим в окремих питаннях, ніж Київ;

3.	Індустріальна будівля, а саме паркан Тролейбусного депо №2 (ДП №2) вздовж «червоної лінії» - буде мати свіжий і приємний вигляд;

4.	Саме важливе – підвищення престижу міста Кривого Рогу на європейському рівні;

5.	Пригортання уваги всієї країни на цей арт-проект, започаткування руху за мистецтво.